泰山学院2012年双学位、辅修第二专业教育

工作日程安排表         2012-11-20

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 责任部门、单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定双学位、双专业教育实施暂行办法 | 11月20日前 | 教务处 |  |
| 2 | 召开二级学院会议，部署双学位、双专业教育工作 | 11月20日上午 | 教务处 |  |
| 3 | 各二级学院确定双学位、双专业教育工作分管负责人、联系人，各辅修专业学院提交辅修专业人才培养方案，报教务处 | 11月20日下午5点前 | 各二级学院 辅修专业学院 |  |
| 4 | 主修专业学院组织学生报名，进行资格审查，按学生所报专业依据第一学年平均成绩排序，名单分别报教务处和辅修专业学院 | 11月20日-22日 | 主修专业学院 |  |
| 5 | 辅修专业学院对报名学生进行审核，提出拟接收学生名单，并报教务处 | 11月23日-24日 | 辅修专业学院 |  |
| 6 | 教务处审批、确定辅修专业学生名单 | 11月25日-26日 | 教务处 |  |
| 7 | 主修专业学院按审批通过的名单通知到学生 | 11月27日 | 主修专业学院 |  |
| 8 | 学生到财务处收费科交纳第一学年培养费 | 11月27日-28日上午 | 财务处 |  |
| 9 | 辅修专业学院审验学生交费单据后，统一到教务处办理辅修学籍及听课证 | 11月28日下午 | 辅修专业学院 教务处 |  |
| 10 | 汇总辅修学籍，报省教育厅备案 | 11月30日前 | 教务处 |  |
| 11 | 依据辅修专业人才培养方案，确定各专业教学安排 | 11月30日前 | 辅修专业学院 教务处 |  |
| 12 | 组织辅修专业教学 | 12月3日开始 | 辅修专业学院 |  |