附件一：第八届全国信息技术应用水平大赛活动方案

一、大赛背景

全国信息技术应用水平大赛是一项面向全国大中专院校信息技术及相关专业在校生的全国性竞赛活动，目标是为广大青年学生提供一个展示信息技术应用水平的平台。本竞赛活动的举办得到了教育部相关司局的大力支持以及各省教育主管部门和各有关院校的积极响应。历届大赛得到了参赛师生的广泛好评，取得了良好的社会效果。

全国信息技术应用水平大赛已经成功举办了七届。第七届大赛共有26个省市、自治区、直辖市教育厅（教委）的相关部门参与了组织工作，来自全国31个省、自治区、直辖市的1069所院校积极组织参赛，近15万学生参加个人赛，1806支队伍参加团体赛。这项赛事已经逐步成为广大青年学生展示信息技术应用水平的重要舞台。

二、组织机构

大赛设全国指导委员会，负责对本届大赛活动进行指导和监督；下设大赛组织委员会，负责本届大赛的组织管理工作；聘请国内信息技术领域知名专家成立专家委员会，指导大赛的命题和评审工作。

三、比赛科目

本届大赛设团体赛科目12个，每个学生可以参加一个科目。参赛学生以团队为单位报名参赛，按要求提交作品，经过专家初审后确定进入决赛的团队，再通过现场决赛决出各种奖项。比赛科目有：

- ITAT平面设计大赛；

- “怡生飞扬杯”数字音乐创意大赛；

- “国教华腾杯”服装创意设计大赛；

- “OMRON杯”Sysmac自动化控制应用设计大赛；

- “中兴杯”安卓智能终端创意大赛；

- “国教华腾杯”机械装备制造综合技能大赛；

- “AB杯”自动化系统应用大赛；

- “北银消金杯”电子商务与互联网金融大赛；

- TiC100智慧城市创新经营模式大赛；

- “STC杯”单片机系统设计大赛；

- “Rigol杯”电子系统设计大赛；

- “EnergyID杯”7轴机械臂应用与程序设计大赛。

四、奖项设置

本届大赛设特等奖每科目1队、一等奖共计100队，二等奖共计400队,三等奖共计1000队。大赛另设参赛学校的组织奖、伯乐奖和指导老师奖。安卓智能终端创意大赛另设“安卓越”MITT卓越组织奖和“安卓越”MITT卓越团队奖；其它科目的支持企业特设奖项详见比赛说明。

上述奖项设置数量将视实际参赛规模进行适度调整。

五、活动安排

- 学校报送参赛回执表

（1）时间

2013年5月1日-6月30日。

（2）内容

参赛学校可通过电子邮件或传真将《参赛学校回执表》报送至大赛组委会，大赛组委会经审核后为参赛学校开通大赛管理系统帐号，并邮寄大赛宣传资料。

因本届大赛涉及专业较多，建议学校由教务处统一组织参赛。

- 参赛团队报名

（1）时间

2013年6月1日—9月30日。

（2）内容

团队报名以参赛学校为单位，采取网上报名的方式进行。参赛学校通过学校管理帐号登录大赛管理系统后，在“团体赛信息管理”模块中进行报名。每支队伍不超过3名学生和2名指导教师。

大赛组委会将于2013年5月30日前在大赛官网上公布各科目比赛说明并开通“竞赛专区”，参赛学生可以免费学习组委会提供的学习资料，参加“大学生综合素质与能力测评”，对自己的个人性格、职业规划、学习能力、沟通能力、团队合作、执行力等进行综合测评，加强对自身的认识。

- 赛区筹备会

（1）时间

2013年5月-9月。

（2）参会人员

教育部教育管理信息中心和省教育厅（委）相关部门负责人、大赛组委会有关负责人及参赛学校有关负责人。

（3）内容

- 本届大赛的总体部署；

- 大赛网上管理系统的使用；

- 各科目比赛方式和评审标准说明；

- 本赛区的组织工作安排和座谈交流。

- 师资培训

（1）时间

2013年7-9月。

（2）培训对象

大赛指导老师。

（3）内容

- 本届大赛的命题原则和比赛说明解析；

- 各科目相关行业发展和岗位的人才需求；

- 各比赛科目相关的技术要点串讲；

- 各比赛科目所涉及的相关专业教学方法研讨。

有关师资培训的详细事宜，另行通知。

5.校园行活动

（1）时间

2013年5月-10月。

（2）参与人员

大赛组委会有关负责人以及企业有关负责人、技术专家、参赛院校师生。

（3）内容

面向学生的大赛巡讲活动，邀请相关行业著名企业人力资源总监和技术总监介绍行业的发展前景和前沿技术，分析人才需求和就业市场，论述职业发展和从业之道；大赛组委会负责人介绍相关比赛科目。

6.作品提交

（1）时间

2013年10月10日前，以作品寄出邮戳为准。

（2）内容

参赛队在指定时间按比赛说明的要求完成作品设计，并将作品和相关文档、资料寄送给大赛组委会。

7.作品初审

（1）时间

作品初审时间：2013年10月10日-11月10日。

公布决赛名单：2013年11月15日（同时公布决赛说明）。

（2）内容

由大赛组委会组织专家进行初审。通过初审产生进入决赛的队伍名单。

8.现场决赛

（1）时间

2013年12月7-8日。

（2）内容

现场决赛在北京举行，由大赛组委会指定的学校承办，大赛组委会负责决赛的组织实施。决赛由现场产品演示、现场答辩、现场实操考试等环节组成（详见决赛说明），通过现场决赛产生大赛奖项。

9.颁奖典礼

（1）时间

2013年12月9日。

（2）参与人员

教育部有关部门领导、教育部教育管理信息中心领导、各省教育厅有关部门负责人、大赛专家、企业代表、媒体记者、大赛组委会负责人、参赛学校代表、参赛学生代表等。

（3）活动安排

- 教育部有关部门领导致辞；

- 有关领导为获奖学生和获奖单位颁奖；

- 获奖学生代表和获奖单位代表发言；

- 企业代表发言；

- 专家组组长对大赛进行点评；

- 大赛组委会负责人作大赛总结。

六、特殊安排

“怡生飞扬杯”数字音乐创意大赛、TiC100智慧城市创新经营模式大赛和“AB杯”自动化系统应用大赛因特殊要求，比赛进程特别安排如下：

- “怡生飞扬杯”数字音乐创意大赛

- 参赛报名：2013年5月1日-6月30日；

- 作品提交：2013年7月1日-8月10日；

- 作品初审：2013年8月11日-9月10日；

- 分区初赛：2013年10月；

- 总 决 赛：2013年11月；

- 具体安排和要求详见比赛说明。

- TiC100智慧城市创新经营模式大赛

- 参赛报名：2013年4月1日-5月31日；

- 作品提交：2013年5月1日-6月7日；

- 初    赛：2013年6月中旬；

- 分区决赛：2013年8月初；

- 总 决 赛：2013年8月中旬；

- 具体安排和要求详见比赛说明。

3. “AB杯”自动化系统应用大赛

- 参赛报名：2013年5月1日-6月30日；

- 分区初赛：2013年7月8月；

- 总 决 赛：2013年10月中旬；

- 具体安排和要求详见比赛说明。